## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCN16160200643679 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Tehuantepec - 50943 | 50943 | Baja California | Mexicali | Ejido Tehuantepec (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1392308.14 | 1392308.14 | 1391246.89 | 1391246.89 | 1391246.89 | 1391246.89 | 99.9238 | 0 | Otros | 930 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200646072 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En El Ejido Tamaulipas - 50896 | 50896 | Baja California | Mexicali | Ejido Tamaulipas (Estación Cucapah) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3825519.45 | 3825519.45 | 3822072.49 | 3694491.82 | 3694491.82 | 3694491.82 | 96.5749 | 0 | Otros | 601 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
BCN16160200646073 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Quintana Roo - 50773 | 50773 | Baja California | Mexicali | Ejido Quintana Roo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1036976.59 | 1036976.59 | 1035915.33 | 1035915.33 | 1035915.33 | 1035915.33 | 99.8977 | 0 | Otros | 612 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
BCN16160200648509 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Rancho Hechicera - 50915 | 50915 | Baja California | Mexicali | Ejido Hechicera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2823610.83 | 2823610.83 | 2820233.17 | 2811954.28 | 2811954.28 | 2811954.28 | 99.5872 | 0 | Otros | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
BCN16160200653250 | Rehabilitación De Luminarias En Santorales Mexicali Bc - 62862 | 62862 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 13302.31 | 13302.31 | 11664.65 | 11664.65 | 11664.65 | 11664.65 | 87.6889 | 0 | Otros | 9870 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655621 | Revestimiento De Av Zacatecas De C Candelas A C Zapopan Y C De Fatima De Carretera A La Progreso A Av Aerolito Col El Paraíso En Mexicali Bc - 52708 | 52708 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 20342.33 | 20342.33 | 75.92 | 75.91 | 75.91 | 75.91 | 0.37316 | 0 | Otros | 1409 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655626 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En El Ejido Sonora - 50785 | 50785 | Baja California | Mexicali | Ejido Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6541598.18 | 6541598.18 | 6528565.94 | 6528565.94 | 6528565.94 | 6528565.94 | 99.8008 | 0 | Otros | 1507 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200658064 | Revestimiento En C San Salvador De Santa Maria A Av Santa Lucia C San Felipe De Jesus De C Santa Maria A Santa Lucia Col Santo Niño En Mexi - 52347 | 52347 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 9.33 | 9.33 | 9.32 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 99.7856 | 0 | Otros | 507 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712480 | Segunda Etapa De Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Quintana Roo - 139070 | 139070 | Baja California | Mexicali | Ejido Quintana Roo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 1498403.34 | 1498403.34 | 1498403.34 | 71.3525 | 0 | Otros | 2287 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
BCN16160200717740 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Mezquital - 140758 | 140758 | Baja California | Mexicali | Ejido Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1937429.2 | 1937429.2 | 1937429.2 | 1470833.63 | 1470833.63 | 1470833.63 | 75.9168 | 0 | Otros | 865 | 100 | 77 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
BCN16160300748568 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 200748 | 200748 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS SINDICATURA TESORERIA Y COPLADEMM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 2118515.3 | 2118515.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7203e-05 | 0 | Otros | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
BCN16160300748569 | Pavimento Economico En El Ejido Oviedo Mota - 204760 | 204760 | Baja California | Mexicali | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 63217.27 | 63217.27 | 63217.27 | 63217.27 | 63217.27 | 63217.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1388 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
BCN16160300748573 | Pavimento Economico En La Colonia Valle Nuevo En Diversas Calles Del Poblado Guadalupe Victoria - 203948 | 203948 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1420929.38 | 1420929.38 | 1275723.86 | 1275723.86 | 1275723.86 | 1275723.86 | 89.7809 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748574 | Reposicion De Tuberia De Agua Potable De Asbesto Y Galvanizado Por Tuberia De Pvd En El Ejido Hermosillo - 198839 | 198839 | Baja California | Mexicali | Ejido Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1129468.8 | 1129468.8 | 1129468.8 | 1129468.8 | 1129468.8 | 1129468.8 | 100 | 0 | Otros | 3541 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
BCN17170100841543 | Construcción De Pavimento En Francisco Mujica En El Pob Colonia Carranza - 18806 | 18806 | Baja California | Mexicali | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2747981.69 | 2747981.69 | 2569041.92 | 1437674 | 1437674 | 1437674 | 52.3175 | 0 | Metros Cuadrados | 1299 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CASI FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841544 | Suministro E Instalación De Alumbrado Publico En Poblado Oviedo Mota Reacomodo - 21329 | 21329 | Baja California | Mexicali | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 898835 | 898835 | 517649.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1579 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841547 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En Vialidades Del Poblado Guadalupe Victoria Delegación Guadalupe Victoria - 20681 | 20681 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 210000 | 210000 | 155966.66 | 46790 | 46790 | 46790 | 22.281 | 0 | Otros | 806 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841553 | Construccion De Pavimento En Calle Segunda De Calle Bolivia A Calle Costa Rica En El Poblado Ciudad Coahuila - 18814 | 18814 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1385532.59 | 1385532.59 | 1367920.43 | 1361149.22 | 1361149.22 | 1361149.22 | 98.2401 | 0 | Metros Cuadrados | 2004 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
BCN17170100841556 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico En Vialidades Del Poblado Estacion Coahuila Deleg Colonias Nuevas - 20692 | 20692 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 890000 | 890000 | 662706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2946 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTA ATRASO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841557 | Suministro E Instalación De Alumbrado Publico En Vialidades Del Poblado Villa Zapata Delegación Hechicera - 20673 | 20673 | Baja California | Mexicali | Mesa Arenosa de Andrade (Villa Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 218 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTA ATRASO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170200854894 | Construcción De Cubierta Metálica En Jardín De Niños Gabriel Leyva Col Primera Seccion - 63234 | 63234 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 487000 | 487000 | 475451.98 | 142635.59 | 142635.59 | 142635.59 | 29.2886 | 0 | Otros | 120 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170200854895 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico De Vialidades En Colonia Primera Seccion Colonia Primera Seccion - 64636 | 64636 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 80000 | 80000 | 80000 | 24000 | 24000 | 24000 | 30 | 0 | Otros | 100 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170200854898 | Construccion De Cubierta Metalica En Escuela Secundaria Técnica Numero Tres Emiliano Zapata Ejido Guadalajara - 20985 | 20985 | Baja California | Mexicali | Ejido Guadalajara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 816000 | 816000 | 738175.73 | 221452.72 | 221452.72 | 221452.72 | 27.1388 | 0 | Otros | 140 | 100 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170200854899 | Construccion De Pavimento En Calle Veintinueve De Septiembre De Calle Octava A Calle Diecisieteava En El Poblado Guadalupe Victoria - 65654 | 65654 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1921631.68 | 1921631.68 | 1838875.33 | 551662.6 | 551662.6 | 551662.6 | 28.708 | 0 | Metros Cuadrados | 4032 | 100 | 15 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170200854902 | Construccion De Cubierta Metalica En Escuela Secundaria Tecnica No Doce Ejido Sinaloa Delegacion Cerro Prieto - 63229 | 63229 | Baja California | Mexicali | Ejido Sinaloa (Estación Kasey) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 895000 | 895000 | 838524.32 | 251557.3 | 251557.3 | 251557.3 | 28.107 | 0 | Otros | 150 | 100 | 16 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906130 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Fracc Hacienda De Orizaba - 121991 | 121991 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 85826.83 | 85826.83 | 85826.83 | 85826.83 | 85826.83 | 85826.83 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906131 | Suministro E Instalación De Alumbrado Publico En Varias Localidades - 123190 | 123190 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 847332.4 | 847332.4 | 679972.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1680 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTA ATRASO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906132 | Ampliación De La Red De Energía Electrica En Ampliacion Wisteria - 116434 | 116434 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 70136.58 | 70136.58 | 70136.58 | 70136.58 | 70136.58 | 70136.58 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906133 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calle Alamo Mocho - 116064 | 116064 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 274212.47 | 274212.47 | 274212.47 | 274212.47 | 274212.47 | 274212.47 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906134 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Fracc Nuevo Amanecer - 115828 | 115828 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 308085.56 | 308085.56 | 308085.56 | 308085.56 | 308085.56 | 308085.56 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906135 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Fracc Hacienda De Mexicali - 115778 | 115778 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 85329.09 | 85329.09 | 85329.09 | 85329.09 | 85329.09 | 85329.09 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906136 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Villas Coahuila - 112598 | 112598 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 175405.61 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906137 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Villa Galicia - 112673 | 112673 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 314546.12 | 314546.12 | 314546.12 | 314546.12 | 314546.12 | 314546.12 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906138 | Construccion De Pavimento Economico En El Poblado Colonia Carranza - 129615 | 129615 | Baja California | Mexicali | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1849318.25 | 1849318.25 | 1843911.46 | 553173.43 | 553173.43 | 553173.43 | 29.9123 | 0 | Metros Cuadrados | 3121 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906139 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Tabasco - 119527 | 119527 | Baja California | Mexicali | Ejido Tabasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 41577.93 | 41577.93 | 41577.93 | 41577.93 | 41577.93 | 41577.93 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906140 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico De Vialidades En Col El Arenal Delegacion Cd Morelos - 64621 | 64621 | Baja California | Mexicali | Ejido Tabasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 30000 | 30000 | 22040.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTA ATRASO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906141 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Chiapas Uno - 119563 | 119563 | Baja California | Mexicali | Ejido Chiapas 1 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 185507.28 | 185507.28 | 185507.28 | 185507.28 | 185507.28 | 185507.28 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906142 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Chihuahua - 31960 | 31960 | Baja California | Mexicali | Ejido Chihuahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 880 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTA ATRASO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906143 | Rehabilitacion Del Sistema Y Red De Agua Potable En El Ejido Monterrey Delegacion Bataquez - 31486 | 31486 | Baja California | Mexicali | Ejido Monterrey (Colonia Batáquez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1600000 | 1600000 | 1554864.1 | 466459.23 | 466459.23 | 466459.23 | 29.1537 | 0 | Otros | 720 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906144 | Construccion De Cubierta Metalica En Escuela Primaria Guilebaldo Zavala Ejido Distrito Federal - 21034 | 21034 | Baja California | Mexicali | Ejido Distrito Federal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 630000 | 630000 | 555930.94 | 166779.28 | 166779.28 | 166779.28 | 26.4729 | 0 | Otros | 201 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906145 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico De Vialidades En Ejido Guadalajara Delegacion Hemosillo - 64579 | 64579 | Baja California | Mexicali | Ejido Guadalajara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 48500 | 48500 | 47219.45 | 14165.85 | 14165.85 | 14165.85 | 29.2079 | 0 | Otros | 233 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906147 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Glez Ortega Dos Deleg Gpe Victoria - 119108 | 119108 | Baja California | Mexicali | Colonia Hidalgo (González Ortega Dos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 656342.8 | 656342.8 | 656342.8 | 656342.8 | 656342.8 | 656342.8 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906148 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Jiquilpan Deleg Bataquez - 119467 | 119467 | Baja California | Mexicali | Ejido Jiquilpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 749487.29 | 749487.29 | 749487.29 | 749487.29 | 749487.29 | 749487.29 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906149 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Lazaro Cardenas - 119338 | 119338 | Baja California | Mexicali | Ejido Lázaro Cárdenas (La Mosca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 573570.29 | 573570.29 | 573570.29 | 573570.29 | 573570.29 | 573570.29 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906150 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En El Poblado Lazaro Cardenas La Veintiocho - 119111 | 119111 | Baja California | Mexicali | Poblado Lázaro Cárdenas (La Veintiocho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 209954.98 | 209954.98 | 209954.98 | 209954.98 | 209954.98 | 209954.98 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906151 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico De Vialidades En Colonia El Sifon Delegacion Guadalupe Victoria - 64627 | 64627 | Baja California | Mexicali | Poblado Lázaro Cárdenas (La Veintiocho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 68000 | 68000 | 57123.2 | 17136.96 | 17136.96 | 17136.96 | 25.2014 | 0 | Otros | 235 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906152 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Mexico - 119628 | 119628 | Baja California | Mexicali | Ejido México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 398147.86 | 398147.86 | 398147.86 | 398147.86 | 398147.86 | 398147.86 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906153 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Alameda - 119069 | 119069 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 226613.08 | 226613.08 | 226613.08 | 226613.08 | 226613.08 | 226613.08 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906154 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Flores Cordova - 119036 | 119036 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1286630.94 | 1286630.94 | 1286630.94 | 1286630.94 | 1286630.94 | 1286630.94 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906155 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico De Vialidades En Poblado Ciudad Morelos Delegacion Ciudad Morelos - 64571 | 64571 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 130000 | 130000 | 116574.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 168 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906156 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Borquez Norte - 118997 | 118997 | Baja California | Mexicali | Colonia Bórquez Norte (La Canaleta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 563945.11 | 563945.11 | 563945.11 | 563945.11 | 563945.11 | 563945.11 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906157 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Yucatan - 119061 | 119061 | Baja California | Mexicali | Ejido Yucatán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 365562.24 | 365562.24 | 365562.24 | 365562.24 | 365562.24 | 365562.24 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906158 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Toluca - 119119 | 119119 | Baja California | Mexicali | Ejido Toluca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 866532.77 | 866532.77 | 866532.77 | 866532.77 | 866532.77 | 866532.77 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906159 | Construccion De Cubierta Metalica En Escuela Secundaria Numero Ochenta Y Tres Ejido Plan De Ayala - 21024 | 21024 | Baja California | Mexicali | Ejido Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 895000 | 895000 | 827582.98 | 245274.89 | 245274.89 | 245274.89 | 27.405 | 0 | Otros | 300 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906160 | Construcción De Pavimento Económico En Avenida La Ultima Hora De Calle El Nacional A La Calle El Mexicano Colonia Jardines De La Progreso - 38606 | 38606 | Baja California | Mexicali | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 714801.29 | 714801.29 | 673410.58 | 604479.41 | 604479.41 | 604479.41 | 84.5661 | 0 | Metros Cuadrados | 1043 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CASI CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906161 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico De Vialidades En Colonia Pioneros De La Progreso Delegacion Progreso - 63213 | 63213 | Baja California | Mexicali | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 120000 | 120000 | 112324.09 | 33697.22 | 33697.22 | 33697.22 | 28.081 | 0 | Otros | 117 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906162 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico De Vialidades En Ejido Cuernavaca Delegacion Gonzalez Ortega - 64553 | 64553 | Baja California | Mexicali | Puebla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 354 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTA ATRASO
BCN17170300906163 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Poblado Puente Treviño - 119127 | 119127 | Baja California | Mexicali | Poblado Puente Treviño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 503328.9 | 503328.9 | 503328.9 | 503328.9 | 503328.9 | 503328.9 | 100 | 0 | Otros | 124 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906164 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico De Vialidades En Ejido Republica Mexicana Deleg Algodones - 64613 | 64613 | Baja California | Mexicali | Ejido República Mexicana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 500000 | 500000 | 445623.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 520 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906165 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Queretaro - 180432 | 180432 | Baja California | Mexicali | Ejido Hechicera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 610186.46 | 610186.46 | 610186.46 | 610186.46 | 610186.46 | 610186.46 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906166 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Saltillo - 119118 | 119118 | Baja California | Mexicali | Ejido Saltillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 117558.87 | 117558.87 | 117558.87 | 117558.87 | 117558.87 | 117558.87 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906167 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Montaña Y Mar - 116059 | 116059 | Baja California | Mexicali | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1326018.25 | 1326018.25 | 1326018.25 | 1326018.25 | 1326018.25 | 1326018.25 | 100 | 0 | Otros | 104 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906168 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Gabriela Mistral - 115721 | 115721 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 61832.54 | 61832.54 | 61832.54 | 61832.54 | 61832.54 | 61832.54 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906169 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Merida Delegacion Ciudad Morelos - 125716 | 125716 | Baja California | Mexicali | Ejido Mérida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 720 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906170 | Perforacion De Pozo Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Ejido San Luis Potosí Uno Delegación Hechicera - 21588 | 21588 | Baja California | Mexicali | Ejido San Luis Potosí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 720000 | 720000 | 720000 | 30 | 0 | Otros | 1200 | 100 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906171 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Santana Peralta Deleg Algodones - 119089 | 119089 | Baja California | Mexicali | Colonia Francisco Santana Peralta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 295848.86 | 295848.86 | 295848.86 | 295848.86 | 295848.86 | 295848.86 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906172 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Colonia Magisterial - 157624 | 157624 | Baja California | Mexicali | Colonia José María Rodríguez Mérida (La Panga) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 303837.2 | 303837.2 | 303837.2 | 303837.2 | 303837.2 | 303837.2 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906173 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ej Choropo - 112870 | 112870 | Baja California | Mexicali | Ejido el Choropo (Colonia Colorado Número Uno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 178279.03 | 178279.03 | 178279.03 | 178279.03 | 178279.03 | 178279.03 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906174 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico De Vialidades En Ej San Luis Potosi Dos Delegacion Hechicera - 63201 | 63201 | Baja California | Mexicali | Ejido San Luis Potosí Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 212000 | 212000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 233 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA PRESENTA ATRASO
BCN17170300906175 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Poblado Benito Juarez - 143009 | 143009 | Baja California | Mexicali | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 461166.21 | 461166.21 | 461166.21 | 461166.21 | 461166.21 | 461166.21 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906176 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico De Vialidades En Cd Victoria Delegacion Cd Morelos - 63220 | 63220 | Baja California | Mexicali | Poblado Paredones | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 90000 | 90000 | 70922.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 134 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906177 | Construccion De Pavimento Economico En El Poblado Ciudad Coahuila - 127252 | 127252 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 3606725.27 | 3606725.27 | 3605601.6 | 3417770.33 | 3417770.33 | 3417770.33 | 94.761 | 0 | Metros Cuadrados | 1984 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906178 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Pob Francisco Santana Peralta - 119301 | 119301 | Baja California | Mexicali | Poblado Francisco Santana Peralta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 437834.82 | 437834.82 | 437834.82 | 437834.82 | 437834.82 | 437834.82 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906179 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Chiapas Dos - 119399 | 119399 | Baja California | Mexicali | Ejido Chiapas Dos (Las Cachoras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1670721.23 | 1670721.23 | 1670721.23 | 1670721.23 | 1670721.23 | 1670721.23 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906180 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Janitzio Ii Delegación Hermosillo - 61565 | 61565 | Baja California | Mexicali | Janitzio 2 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 255000 | 255000 | 255000 | 30 | 0 | Otros | 320 | 100 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906181 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Ejido Tehuantepec - 120293 | 120293 | Baja California | Mexicali | Ejido Tehuantepec (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1652017.8 | 1652017.8 | 1652017.8 | 1652017.8 | 1652017.8 | 1652017.8 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906182 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Rancho Ingenieros - 119244 | 119244 | Baja California | Mexicali | Rancho Ingenieros (Ejido Hermosillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 213660.14 | 213660.14 | 213660.14 | 213660.14 | 213660.14 | 213660.14 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906183 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico De Vialidades En Rancho Ingenieros Delegacion Hemosillo - 64610 | 64610 | Baja California | Mexicali | Rancho Ingenieros (Ejido Hermosillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 28000 | 28000 | 28000 | 8400 | 8400 | 8400 | 30 | 0 | Otros | 233 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
BCN17170300906184 | Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica En Población Villa Zapata Delegación Hechicera - 116060 | 116060 | Baja California | Mexicali | Mesa Arenosa de Andrade (Villa Zapata) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 128 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
BCN17170300906185 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Miguel Aleman - 119063 | 119063 | Baja California | Mexicali | Colonia Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
BCN17170300906186 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Col Silva La Veintiuno Delg Gpe Victoria - 119093 | 119093 | Baja California | Mexicali | Colonia la 21 (Colonia Silva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
BCN17170300906195 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Las Piramides - 149484 | 149484 | Baja California | Mexicali | Las Pirámides | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906196 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col Las Palmas Deleg V Carranza - 119094 | 119094 | Baja California | Mexicali | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
BCN17170300906200 | Suministro E Instalacion De Alumbrado Publico De Vialidades En Colonia Silva La Ventiuno Rancho San Jose Delegacion Km Cuarenta Y Tres - 64588 | 64588 | Baja California | Mexicali | San José (Colonia Silva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 69197.11 | 20759.13 | 20759.13 | 20759.13 | 27.6788 | 0 | Otros | 67 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906201 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Col El Milagro Deleg Colonias Nuevas - 119107 | 119107 | Baja California | Mexicali | Colonia el Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 170790.49 | 170790.49 | 170790.49 | 170790.49 | 170790.49 | 170790.49 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841549 | Construccion De Caminos Con Material Tipo Revestimiento En Calle Zacatecas De Carretera Estatal Seis A Canal Alamo - 18822 | 18822 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 476735.5 | 476735.5 | 476735.5 | 476735.5 | 143020.65 | 143020.65 | 143020.65 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA